## Hoja1
[5 empty] | CONTROLADOR |  | MODELO |  | SERVICIOS |  |  | Interfaz de usuario 1 proyecto funcional |  | Interfaz de usuario 2 proyecto funcional |  | Interfaz de usuario 3 proyecto funcional |  | Interfaz de usuario 4 proyecto funcional |  |  | Interfaz de usuario 5 proyecto funcional |  | Interfaz de usuario 6 proyecto funcional |  | PRESENTACIÓN FINAL PROYECTO
Semanas | Lunes | Lunes | Lunes | Lunes | Viernes | Lunes | Viernes | Lunes | Viernes | Lunes | Lunes | Viernes | Lunes | Viernes | Lunes | Viernes | Lunes | Viernes | Lunes | Lunes | Viernes | Lunes | Viernes | Lunes | Martes
| 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18
Prueba de concepto vue.js Compartir en Redes Sociales | bar: 2018-09-17
Prueba de concepto vue.js Tomar foto | 2018-09-17: JDC
Prueba de concepto vue.js Control de voz | bar: 2018-09-17
Prueba de concepto vue.js envio de notificaciones | bar: 2018-09-17
Prueba de concepto laravel | bar: 2018-09-24
Prueba de concepto laravel | 2018-09-24: JDC
Prueba de concepto laravel | bar: 2018-09-24
Prueba de concepto laravel | bar: 2018-09-24
Capa de Controlador | 2018-09-17: Capa de Controlador
gestion de notificaciones | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
gestion de ingredientes | 2018-10-01: JDC; 2018-10-08: JDC; 2018-10-12: JDC
gestion de recetas | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
gestionar tips de presentacion | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
gestionar tips de preparacion | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
gestionar tips de ingredientes | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
gestionar recordatorios | 2018-10-01: JDC; 2018-10-08: JDC; 2018-10-12: JDC
gestion de parejas | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
gestion de control de voz | bar: 2018-10-01 to 2018-10-12
Capa de Modelo | 2018-09-17: Capa de Modelo
notificacionesMD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
platos_tipicos MD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
dias_festivosMD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
ingredientesMD | 2018-10-15: JDC; 2018-10-19: JDC
tips_limpiezaMD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
tips_presentacionMD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
tips_preparacionMD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
tips:_IngredientesMD | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
usuariosMD | 2018-10-15: JDC; 2018-10-19: JDC
control de voz | bar: 2018-10-15 to 2018-10-19
Capa de Servicios | 2018-09-17: Capa de Servicios
integracion del servicio de blockChain | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
integracion del servicio de coneccion a redes sociales | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
integracion del servicio de servicio de modalidades | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
integracion del servicio de servicios de tips | 2018-10-22: JDC; 2018-10-26: JDC; 2018-10-29: JDC
integracion del servicio de Platos | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
integracion del servicio de Modalidad | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
integracion del servicio de Receta | 2018-10-22: JDC; 2018-10-26: JDC; 2018-10-29: JDC
integracion del servicio de Ingrediente | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
Capa de Vista
Prueba de interfaz 1 | 2018-09-17: Prueba de interfaz 1
login interfaz | bar: 2018-11-05 to 2018-11-09
pantalla de recetas interfaz | bar: 2018-11-05 to 2018-11-09
pantalla de tips interfaz | bar: 2018-11-05 to 2018-11-09
pantalla de modalidades interfaz | 2018-11-05: JDC; 2018-11-09: JDC
pantalla de parejas interfaz | bar: 2018-11-05 to 2018-11-09
pantalla de cocina interfaz | bar: 2018-11-05 to 2018-11-09
Prueba de interfaz 2 | 2018-09-17: Prueba de interfaz 2
login interfaz | bar: 2018-11-12 to 2018-11-16
pantalla de recetas interfaz | bar: 2018-11-12 to 2018-11-16
pantalla de tips interfaz | bar: 2018-11-12 to 2018-11-16
pantalla de modalidades interfaz | 2018-11-12: JDC; 2018-11-16: JDC
pantalla de parejas interfaz | bar: 2018-11-12 to 2018-11-16
pantalla de cocina interfaz | bar: 2018-11-12 to 2018-11-16
Prueba de interfaz 3 | 2018-09-17: Prueba de interfaz 3
login interfaz | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23
pantalla de recetas interfaz | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23
pantalla de tips interfaz | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23
pantalla de modalidades interfaz | 2018-11-19: JDC; 2018-11-23: JDC
pantalla de parejas interfaz | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23
pantalla de cocina interfaz | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23
Prueba de interfaz 4 | 2018-09-17: Prueba de interfaz 4
login interfaz | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30
pantalla de recetas interfaz | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30
pantalla de tips interfaz | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30
pantalla de modalidades interfaz | 2018-11-26: JDC; 2018-11-30: JDC
pantalla de parejas interfaz | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30
pantalla de cocina interfaz | bar: 2018-11-26 to 2018-11-30
Prueba de interfaz 5 | 2018-09-17: Prueba de interfaz 5
login interfaz | bar: 2018-12-03 to 2018-12-14
pantalla de recetas interfaz | bar: 2018-12-03 to 2018-12-14
pantalla de tips interfaz | bar: 2018-12-03 to 2018-12-14
pantalla de modalidades interfaz | 2018-12-03: JDC; 2018-12-10: JDC; 2018-12-14: JDC
pantalla de parejas interfaz | bar: 2018-12-03 to 2018-12-14
pantalla de cocina interfaz | bar: 2018-12-03 to 2018-12-14
Prueba de interfaz 6 | 2018-09-17: Prueba de interfaz 6
login interfaz | bar: 2018-12-17 to 2018-12-21
pantalla de recetas interfaz | bar: 2018-12-17 to 2018-12-21
pantalla de tips interfaz | bar: 2018-12-17 to 2018-12-21
pantalla de modalidades interfaz | 2018-12-17: JDC; 2018-12-21: JDC
pantalla de parejas interfaz | bar: 2018-12-17 to 2018-12-21
pantalla de cocina interfaz | bar: 2018-12-17 to 2018-12-21
INTEGRANTES:
CRISTIAN REINOSO (CR)
JEAN PIERRE DEL CASTILLO (JDC)
DIANA ZAMBRANO (DZ)
WILMA QUINATOA (WQ)